Stöd och behandling 
Västra Götalandsregionen 
2023-09-25

Riskanalys Flimmerskolan

Enhetschef eller motsvarande har ansvar för att riskanalysen görs och stämmer av denna med förvaltningens kontaktperson för Stöd och behandling om sådan finns. Saknar förvaltningen en sådan kontaktperson så skickas en kopia av den färdiga riskanalysen för kännedom till den regionala förvaltningen, sob@vgregion.se. Förvalta riskanalysen enligt gällande verksamhetsrutiner. Närhälsan kontaktas via narhalsan.1177etjanster@vgregion.se

skickades den 21 januari 2025 10:28

Riskanalys

Enhetens namn: Närhälsan Backa vårdcentral 
Enhetschefs (eller motsvarande) namn: Anna Holst 
Programmets namn: Flimmerskolan 
Datum: 2023-09-25

SAN 	Sannolikhet att händelsen inträffar. Skala 1-5. 
KON 	Konsekvens om händelsen inträffar. Skala 1-5. 
R/V 	Riskvärde (sannolikhet x konsekvens). 1-25.

| # | Identifierade risker för programmet | SAN | KON | R/V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Patienten slutar plötsligt använda programmet | 2 | 1 | 2 |
| R2 | Patienten orkar inte läsa all text | 5 | 1 | 5 |
| R3 | Patienten kan inte svenska eller bara enkel svenska | 3 | 1 | 3 |
| R4 | Patienten öppnar inte programmet | 2 | 1 | 2 |
| R5 | Patienter hittar fel i programmet eller har förbättringsförslag | 1 | 1 | 1 |
| R6 | Patienten har inloggningsproblem | 2 | 1 | 2 |
| R7 | Patientens uppgifter i SoB gallras inte | 1 | 1 | 1 |
| R8 | Kritisk personal blir sjukskriven | 1 | 1 | 1 |
| R9 | Medarbetare slutar | 1 | 1 | 1 |
| R10 | Personal på mottagningen engagerar sig inte | 1 | 1 | 1 |
| R11 | Personal har behov av support | 1 | 1 | 1 |
| R12 | SoB har tekniska problem | 1 | 4 | 4 |
| R13 |  |  |  |  |
| R14 |  |  |  |  |

Åtgärdsplan

| # | Risk | R/V (1-25) | Åtgärd | Ansvarig | SAN (1-5) | KON (1-5) | R/V (1-25) | Status (OK?) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Patienten slutar plötsligt använda programmet | 2 | Patienten får information enligt ordinarie rutin, skriftligt och muntligt | Katarina Eckert | 2 | 1 | 2 | OK |
| R2 | Patienten orkar inte läsa all text | 5 | Patienten får information enligt ordinarie rutin, skriftligt och muntligt, som komplement | Katarina Eckert | 5 | 1 | 5 | OK |
| R3 | Patienten kan inte svenska eller bara enkel svenska | 3 | Patienten får information enligt ordinarie rutin, tillsammans med tolk vid besök | Katarina Eckert | 3 | 1 | 3 | OK |
| R4 | Patienten öppnar inte programmet | 2 | Patienten får information enligt ordinarie rutin, skriftligt och muntligt | Katarina Eckert | 2 | 1 | 2 | OK |
| R5 | Patienter hittar fel i programmet eller har förbättringsförslag | 1 | Sjuksköterska kontaktar specialist i kardiologi för kontroll eller redigering | Katarina Eckert | 1 | 1 | 1 | OK |
| R6 | Patienten har inloggningsproblem | 2 | Patienten hänvisas ta kontakt med 1177 support, 08-123 135 00 | Katarina Eckert | 2 | 1 | 2 | OK |
| R7 | Patientens uppgifter i SoB gallras inte | 1 | Rutin gallring sker första måndagen varje månad | Katarina Eckert | 1 | 1 | 1 | OK |
| R8+9 | Kritisk personal blir sjukskriven eller medarbetare slutar | 1 | Överlämning till ny hjärtsköterska alternativt diabetessköterska på vårdcentralen | Katarina Eckert/Anna Holst | 1 | 1 | 1 | OK |
| R11 | Personal har behov av support | 1 | Kontakt med SoB | Katarina Eckert | 1 | 1 | 1 | OK |
| R12 | SoB har tekniska problem | 4 | Patienten får information enligt ordinarie rutin, skriftligt och muntligt | Katarina Eckert | 1 | 4 | 4 | OK |