Statusrapport - förvaltningsobjekt i GITS
Gemensam information- och tjänstesamordning

Förvaltningsobjekt:  Samordnad hälsa, vård och omsorg inkl. SAMSA it-tjänst

År: 2026

| ☐ | kvartal 1 (jan-mars) |
| --- | --- |
| n | kvartal 2 (april-juni) |
| ☐ | kvartal 3 (juli-sep) |
| ☐ | kvartal 4 (okt-dec) |

Period:

Ansvariga funktionskoordinatorer

- Gisella Koutsiou

- Beskrivning av uppdraget

Samordnad hälsa, vård och omsorg (SHVO) har uppdraget att säkerställa förvaltning och utveckling av systemstödet SAMSA IT-tjänst utifrån verksamheternas behov. Målet är att skapa förutsättningar för användare att tillämpa länsgemensamma riktlinjer med stöd av support, tekniskt stöd, utbildning och dialog. Användarna av SAMSA IT-tjänst arbetar inom kommun, slutenvård och regionfinansierad öppenvård såsom vårdcentral, rehab, specialistvård och habilitering vilken bedrivs i offentlig och privat regi.

- Viktiga händelser under perioden

- Deltagande i VVG-initierad arbetsgrupp som arbetat fram förslag till Förvaltningsplan 2026. - Deltagande i Kvalitetssäkringsgruppen från Västkom som under perioden har avslutat sitt arbete. - Studiebesök i Skåne där information inhämtats om både samverkansstruktur samt IT-tjänsten Mina planer. - Genomgång och aktualisering av relevanta krav samt bugg-rapporter för SAMSA IT-tjänst i systemstödet ReqTest som därefter levererats som underlag till Oracle inför sannolikt påbörjad utveckling under hösten. - Deltagande i påbörjat informationssäkerhetsarbete för SAMSA IT-tjänst initierat av VGR som driftsansvarig. - Kravspecifikation inom supportavtalet med Peak Networks för digitalt inspelad länsgemensam utbildning i funktionaliteten SAMSA IT-tjänst riktad till vårdval vårdcentral och vårdval rehab har godkänts av parterna. - Framtagande av utbildningsmaterial för digitalt inspelad länsgemensam utbildning i funktionaliteten SAMSA IT-tjänst riktad till vårdval vårdcentral och vårdval rehab. HL - En granskning pågår av referenspersoner i verksamheter inom en delregion av det teoretiska utbildningsmaterialet för in- och utskrivningsprocessen samt SIP inom processen riktad till kommun. - Direktupphandling av avtal för grundsupport av SAMSA IT-tjänst är beslutat, tilldelning och avtal med leverantör är klart. - Produktion av instruktionsfilmer i funktionaliteteten SAMSA IT-tjänst som utgår ifrån en generell lathund pågår enligt planering. Processen innehåller manus, inspelning, redigering och publicering av respektive avsnitt. Filmerna publiceras och tillgängliggörs på Lärportalen. - Samtliga delregioner finns nu representerade i Länsgemensam referensgrupp SHVO.

Aktuella problemställningar och utmaningar

Det pågår processer kring hur IT-tjänsten SAMSA ska hanteras avseende avtal, utveckling och genomlysning av informationssäkerhet.

- Planerade aktiviteter

Verksamhetsbesök planeras i delregion SAMLA under maj månad. Digitalt uppföljningsmöte med Region Skåne genomförs den 24/4.

- Ekonomisk status och personalresurser

Budget per april visar ett positivt resultat. Antalet medarbetare inom SHVO är oförändrat med 4 årsarbetare.

- Kommunikationsaktiviteter

- Deltagande vid årets digitaliseringskonferens vid Högskolan Väst vilket ledde till flera nya kontakter med verksamhetsrepresentanter med intresse för SAMSA. - Dialog- och informationsmöte mellan Länsgemensam referensgrupp SHVO, beredningsansvariga för VVG och SITIV och ordförande/vice ordförande VVG.